## Plan Interno de Implementación
PLAN INTERNO DE IMPLEMENTACIÓN SIAR (CE018)
FONDO MUTUO DE INVERSIÓN:
ITEM | ACTIVIDAD | 2022 | [11 empty] | 2023
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORAR EL CONTEXTO PARA EL SIAR
2 | DISEÑAR EL MARCO DE APETITO DE RIESGO
3 | REALIZAR LA POLÍTICA DEL SIAR
4 | REALIZAR LA POLÍTICA DEL SARM
6 | REALIZAR LA POLÍTICA DEL SARC
8 | ESTRUCTURAR EL GOBIERNO DE RIESGOS Y CONTROL
9 | ESTRUCTURAR LOS INFORMES
10 | REALIZAR LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE RIESGOS
11 | DEFINIR LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
12 | DEFINIR LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
13 | DEFINIR LAS FUNCIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
14 | ESTRUCTURAR EL COMITÉ DE RIESGOS
15 | DEFINIR LAS FUNCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA
16 | DEFINIR LAS FUNCIONES DE LA REVISORIA FISCAL
17 | ESTRUCTURAR INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
18 | CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN INTERNA
19 | CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN EXTERNA
20 | ACTUALIZAR EL SARO
21 | ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SIAR
23 | ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SARM
24 | ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SARC
26 | VALIDAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SIAR- ESTADO DE AVANCE
27 | ELABORAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL SIAR
28 | REALIZAR LA GESTIÓN DE CAMBIO - COMUNICACIONES
29 | SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN - REPORTES A LA SFC | 2022 ABR: SFC; 2022 AGO: SFC; 2022 DIC: SFC; 2023 ABR: SFC
30 | AGREGACIÓN DE DATOS SOBRE RIESGOS