## Proceso SARAS FMI
Tabla Proceso SARAS en los Fondos Mutuos de Inversión
Marzo de 2026
Fase | Proceso | Actividad Clave | Responsable | Entradas | Salida / Entregable | Tiempo | Estado | Observaciones
1. Diagnóstico | Identificar tipos de inversión y sectores expuestos | Identificar tipos de inversión y sectores expuestos | Área de Inversiones / Riesgos | Portafolio de inversiones | Inventario de inversiones | Mes 1–2 | Sin Empezar |  | Estado
|  | Identificar riesgos ambientales y sociales relevantes | Gestión de Riesgos | Información sectorial | Mapa preliminar de riesgos |  | Sin Empezar |  | Terminado | 100%
|  | Definir metodología y umbrales de materialidad | Gestión de Riesgos | Lineamientos regulatorios | Documento de diagnóstico |  | Sin Empezar |  | En Proceso | 50%
2. Diseño | Estructuración SARAS | Elaborar política SARAS | Gestión de Riesgos / Alta Gerencia | Diagnóstico | Política SARAS | Mes 3–4 | Sin Empezar |  | Sin Empezar | 0%
|  | Diseñar procedimientos (identificación, medición, control y monitoreo) | Gestión de Riesgos | Mejores prácticas | Manual de procedimientos |  | Sin Empezar
|  | Definir indicadores y fuentes de información | Gestión de Riesgos | Estándares y datos disponibles | Matriz de indicadores |  | Sin Empezar
3. Implementación | Identificación | Identificar sectores y activos de alto riesgo | Gestión de Riesgos / Inversiones | Política SARAS | Mapa de riesgos por inversión | Mes 5–8 | Sin Empezar
| Medición | Cuantificar exposición a riesgos | Gestión de Riesgos | Datos de portafolio | Matriz de exposición |  | Sin Empezar
| Control | Definir límites y criterios en inversión | Inversiones / Riesgos | Resultados de medición | Lineamientos de control |  | Sin Empezar
| Monitoreo | Realizar seguimiento periódico | Gestión de Riesgos | Indicadores definidos | Reportes de monitoreo |  | Sin Empezar
4. Capacitación | Formación interna | Diseñar plan de capacitación | Gestión Humana / Riesgos | Política SARAS | Plan de capacitación | Mes 5–9 | Sin Empezar
|  | Ejecutar capacitaciones | Gestión Humana | Contenido SARAS | Registros de capacitación |  | Sin Empezar
5. Reportes | Reporte institucional | Elaborar informe a Junta Directiva | Gestión de Riesgos | Resultados del monitoreo | Informe SARAS anual | Mes 9–12 | Sin Empezar
|  | Presentar resultados y recomendaciones | Alta Gerencia | Informe SARAS | Acta de Junta / decisiones |  | Sin Empezar